Cal.2013
Aplikacja webowa „Kalendarz”

Rejestr ryzyka

Opis zmian:
Data	Wersja	Opis	Autor
25.03.2013	1	przygotowanie rejestru	Michał Oczko

Autorzy:
Magdalena Zachwieja (magda.zachwieja@gmail.com)
Michał Oczko (michaloczko@gmail.com)
Krzysztof Bednarz (ka.bednarz@gmail.com)

AGH 2013

Wstęp

Celem niniejszego dokumentu jest identyfikacja zagrożeń i odpowiednich sposobów zapobiegania zagrożeniom. Na potrzeby procesu zarządzania ryzykiem zostały wyróżniona 3 kategorie ryzyka:
- ryzyko zewnętrzne,
- ryzyko wewnętrzne,
- ryzyko techniczne.
Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka zostało określone prawdopodobieństwo (niskie, średnie lub wysokie) oraz stopień zagrożenia (słaby, umiarkowany lub mocny). W oparciu o dokonaną analizę została przygotowana matryca ryzyka.

Ryzyko

Matryca ryzyka:

Wysokie		3,4	1
Średnie		5
Niskie	6		2
	Słaby	Umiarkowany	Mocny

Symptomy i prawdopodobieństwo wystąpienia:

Lp.	Rodzaj ryzyka	Symptomy	Prawdopo- dobieństwo	Skutki	Stopień zagrożenia	Przeciwdziałanie
Wewnętrzne
1	Brak doświadczenia	- brak zaangażowania członków zespołu, - brak jasnej wizji architektury systemu, - działanie aplikacji niezgodne z oczekiwaniami.	Wysokie	- pogorszenie jakości projektu, - niespełnienie wymagań funkcjonalnych,	Mocny	- rozpoczęcie implementacji aplikacji od kluczowych elementów, - wyjaśnianie technicznych problemów podczas zajęć, - korzystanie z literatury fachowej
2	Słabe planowanie	- niewłaściwa obsada stanowisk, - brak odpowiedniego podziału zadań, - brak planowania kolejnych iteracji.	Niskie	- nieskończenie aplikacji do dnia zaliczenia, - oddanie niekompletnej aplikacji, - wydłużenie czasu realizacji projektu, - kończenie projektu "na ostatni moment"	Mocny	- podział stanowisk: kierownik projektu, programista, tester, - przygotowanie kompletnej dokumentacji, - aktualizacja dokumentu: "Stan prac", - planowanie iteracji: dokument: "Plan Iteracji".
Zewnętrzne
3	Zmiana wymagań przez klienta	- zmiana zakresu projektu, dodawanie wymagań, - niejasne formułowanie wymagań, - nieobecności klienta na spotkaniach, - brak zaangażowania ze strony klienta	Wysokie	- niezgodność aplikacji z oczekiwaniami klienta, - dodatkowy czas na poprawki, - mniejsze zadowolenie klienta,	Umiarkowany	- regularne spotkania z klientem po każdej iteracji, - przygotowanie specyfikacji wymagań, - regularne przedstawianie kolejnych fragmentów aplikacji, - bieżące reagowanie na zmieniające się wymagania klienta.
4	Brak czasu	- nieobecności na spotkaniach zespołu projektowego, - nieobecności podczas zajęć na studiach, - opóźnienia w realizacji zaplanowanych zadań w iteracjach.	Wysokie	- nierównomierny podział obowiązków, - opóźnienia w realizacji, - stres wynikacjący z presji czasu,	Umiarkowany	- uwzględnienie w planach dni wolnych, wyjazdów itp., - podział obowiązków uzględniający możliwości danej osoby, - weryfikowanie postępów w pracach.
Techniczne
5	Ograniczenia sprzętowe	- opóźnienia w realizacji projektu ze względu na brak odpowiednich narzędzi, - przedłużające się spotkania wynikające z problemów sprzętowych, - nieprofesjonalizm podczas prezentacji dla klienta.	Średnie	- problemy przy testowaniu aplikacji, - brak możliwości przeprowadzenia telekonferencji, - brak możliwości udostępniania pulpitu podczas rozmów na Skype, - brak dostępności odpowiedniego sprzętu podczas prezentacji dla klienta	Umiarkowany	- określanie osoby odpowiedzialnej za sprzęt podczas prezentacji dla klienta, - wykorzystywanie technologii "open source" (np. Aptana Studio, SQLite), - niekorzystanie z płatnych aplikacji komercyjnych, - wcześniejsze przygotowanie środowiska sprzętowego umożliwiającego rozwijanie aplikacji (np. instalacja XAMPP)
6	Wydajność	- problemy z uruchamianiem aplikacji, - wolne działanie aplikacji przy dużym obciążeniu, - długi czas oczekiwania na aktualizację bazy danych	Niskie	- konieczność wprowadzenia modyfikacji, - brak zgodności z istniejącą technologią, - problemy przy uruchamianiu na serwerze, - mniejsza funkcjonalność aplikacji.	Słaby	- oparcie architektury aplikacji na sprawdzonych rozwiązaniach, - regularne testowania działania aplikacji, - przeprowadzanie testów oprogramowania,